|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Kynčilová\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\W6GRA9NQ\logo_barevne.png | **ZJEDNODUŠENÝ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR** |
| **Oblast:** **Cestovní ruch** | **Zpracovala:** **Gabriela Rousková** | **Dne: 1. 2. 2017** |
| **Název projektu:Informační systém - atraktivity v obcích Chomutovska** |

|  |
| --- |
| **ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTOVÉM ZÁMĚRU** |
| **Cíl projektu:** | Cílem projektu je:▪ vybudovat informační systém o atraktivitách regionu Chomutovsko ▪ podpořit aktivity podmiňující další růstový potenciál cestovního ruchu na území Chomutovska▪ spustit mobilní aplikaci upozorňující na NEJ Chomutovska |
| **Stručný popis a zdůvodnění projektového záměru:** | **Stručný popis projektu:**Projektový záměr zahrnuje přípravu a realizaci projektu informačního systému o atraktivitách v členských obcích svazku Chomutovsko a spuštění mobilní aplikace, která bude upozorňovat na NEJ místa/památky/zaniklé pozoruhodnosti Chomutovska, apod. Cílem je prostřednictvím jednotného informačního systému dosáhnout rozvoje navigačních a informačních systémů v členských obcích zaměřených na atraktivity cestovního ruchu (např. mapové aplikace); rozvoje vybavenosti turistických tras (např. naučné panely, interpretace dědictví).1. Příprava projektového záměru v pracovní skupině
2. Výběr zpracovatele projektu
3. Realizace projektu

**Zdůvodnění:** Na území Chomutovska jsou v některých obcích instalovány různé informační a navigační tabule, panely mj. o turistických zajímavostech. Jedná se většinou o vzájemně nepropojené systémy. Úkolem svazku obcí je v rámci přípravy projektu definovat podmínky pro zpracování kvalitního systému, který bude návštěvníka jedné obce upozorňovat na atraktivní místa/pamětihodnosti/zajímavosti v další obci, regionu, Cílem je motivovat turistu k vícedennímu pobytu, k návštěvě další obce/obcí. Systém bude využívat i moderní technologie, např. mobilní aplikace.**Harmonogram projektu:** * **05/2017**  **Projektová příprava,**

*duben 2017 projektový záměr,* *květen 2017 podklady pro výběr zpracovatele projektu* * **07/2017 Výběr zpracovatele projektu**

*červenec 2017 podpis smlouvy se zpracovatelem* * **03/2018****Realizace (pilotní, mobilní aplikace)**

*říjen 2017 až březen 2018 realizace projektu*  |
|  | Počet obcí napojených na informační systém Počet: 15 členských obcí  |
| **Zadavatel projektu (organizace, jméno, kontakt):** | **Chomutovsko**, Náměstí 1. Máje 1, 430 01 Chomutov Gabriela Rousková, 777 045 258 |
| **Uživatel projektu:** | Členské obce |
| **Je v rámci projektu plánované VŘ** | **Služby** | **ANO / ~~NE~~** |
| **Stavební práce** | **ANO / ~~NE~~** |
| **Dodávky** | **ANO / ~~NE~~** |

|  |
| --- |
| **PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET A HARMONOGRAM PROJEKTU** |
| **Úkoly:**  | **ROZPOČET v Kč** |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| **Projektová příprava:** zpracování projektového záměru v pracovní skupině, příprava a výběr zpracovatele, zpracování dokumentace, návrh systému | 60 000 |  |  |
| **Propagace a prezentace** | 10 000 | 50 000 | 50 000 |
| **Vlastní realizace:** informační systém a jeho propojení v členských obcích **Výroba informačních cedulí:** informační cedule 5 000,- Kč/ks, počet 20 ks | 50 000 | 50 000 |  |
| **Spuštění:** vlastní mobilní aplikace | 50 000 |  |  |
| **Celkem / rok** | **170 000** | **100 000** | **50 000** |
| **Celkem / projekt** | **320 000** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ PROJEKTU** |  |
| **Je projekt spolufinancován z dotace?** | **ANO / ~~NE~~**Dotace z Fondu Ústeckého (č. smlouvy …..) kraje bude použita na financování projektu ve třech etapách. První etapa představuje zpracování projektové dokumentace, v druhé etapě půjde o pilotní realizaci ve třech vytipovaných obcích a třetí etapa znamená spuštění mobilní aplikace. Další pokračování realizace informačního systému ve zbylých obcích, včetně monitoringu naplnění předpokládaných parametrů a cílů bude záležet na získání finančních zdrojů.Na financování pilotní realizace včetně mobilní aplikace bude svazek žádat o dotaci z FÚK 2017. Na financování dalších etap bude hledat další vhodné zdroje. |
| **Dotační titul (% dotace ze způsobilých nákladů):** | Dotace z Fondu Ústeckého kraje 2017:*Předmět žádosti:* **příprava projektu – projektová dokumentace***Podmínky:* **Max. 70 % z celkových nákladů** **Žádost o dotaci podat do 15. 3. 2017.** Nová žádost o dotaci z Fondu Ústeckého kraje 2018: *Podmínky pravděpodobně shodné s r. 2017*Dotace z MMR, Národní program podpory CR v regionech, Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR, DT 3, Rozvoj veřejné infrastruktury CR:*Předmět žádosti:* **realizace projektu, vč. uvedení do provozu** *Podmínky:* **Max. 50 % z celkových nákladů**  **Alokace pro Ústecký kraj/2017: 6 358 tis. Kč****Žádost o dotace podat na rok 2018, prostřednictvím KÚÚK** |
| **Nutnost předfinancování?** | **ANO / NE** |
|  | **Bez DPH** | **Náklady vč. DPH** |
| **Předpokládané celkové náklady:** |  | **320 000,- Kč**  |
| **Předpokládaný podíl svazku:** |  | **Celkem: 120 000,- Kč***Zpracování PD + mobilní aplikace, propagace.* Fond Ústeckého kraje – vl. podíl **30 %**/36 000,- Kč*Pilotní realizace – financováno z rozpočtu obcí.*MMR, Národní program podpory CR v regionech, Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR – vl. podíl **50 %** / 25 000,- Kč |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Garant projektu:** |  | **Podpis:** |  |