|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\Kynčilová\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\W6GRA9NQ\logo_barevne.png | **ZJEDNODUŠENÝ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR** | | |
| **Projekt:**  **Bezpečnostní**  **kamerový systém** | **Zpracovala:**  **Lenka Kynčilová** | **Dne: 17. 1. 2017** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTOVÉM ZÁMĚRU** | | |
| **Cíl projektu:** | Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti v členských obcích svazku a snížení kriminality v regionu Chomutovsko. | |
| **Stručný popis a zdůvodnění projektového záměru:** | **Stručný popis projektu:**  Projektový záměr zahrnuje přípravu a realizaci projektu zvýšení bezpečnosti v členských obcích svazku osazením bezpečnostních kamer na vjezdu a výjezdu v obci. Cílem je prostřednictvím systému, vybaveného vzájemně propojeným a kompatibilním moderním zařízením, dosáhnout účinného monitoringu ve sledovaném území. Bezpečnostní kamerový systém bude napojen na systém Policie ČR.   1. Příprava projektového záměru v pracovní skupině 2. Podklady pro výběr zpracovatele projektové dokumentace 3. Výběr zpracovatele projektové dokumentace 4. Zpracování projektové dokumentace 5. Podklady pro výběr zhotovitele 6. Výběr zhotovitele 7. Realizace zakázky 8. Spuštění provozu bezpečnostního kamerového systému   Na území Chomutovska byly v některých obcích realizovány projekty bezpečnostního kamerového systému. Jedná se o vzájemně nepropojené bezpečnostní systémy s rozdílnou technickou specifikací. Úkolem CSS bude v rámci přípravy projektu definovat podmínky pro zpracování kvalitního projektu, který bude respektovat legislativní předpisy, záměry a možnosti členských obcí svazku a podmínky dohledového orgánu, tj. Policie ČR. Systém musí respektovat omezení vyplývající z ochrany osobních údajů, musí být precizně nastavena pravidla, kompetence pro obsluhu a zálohování získaných dat.  **Harmonogram projektu:** **01/2017 - 07/2019**   * **01/2017 - 07/2017** **Projektová příprava**   *únor 2017 projektový záměr*  *březen 2017 výběr projektanta*  *červenec 2017 zpracování PD*   * **08/2017 – 05/2018 VŘ – výběr zhotovitele**   *září 2017 zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele*  *březen 2018 výběr zhotovitele*  *květen 2018 podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem*   * **06/2018 – 12/2018 Realizace**   *září 2018 zahájení stavby*  *březen 2019 realizace stavby*  *květen 2019 zkušební provoz*  *červenec 2019 spuštění ostrého provozu* | |
| **Výstupy projektu:** | Počet obcí napojených na systém bezpečnostního dohledového kamerového systému  Počet: 15 členských obcí | |
| **Zadavatel projektu (organizace, jméno, kontakt):** | **Chomutovsko**, Náměstí 1. Máje 1, 430 01 Chomutov  Lenka Kynčilová, 724 755 765 | |
| **Uživatel projektu:** | Členské obce, Policie ČR | |
| **Je v rámci projektu plánované VŘ** | **Služby** | **ANO / ~~NE~~** |
| **Stavební práce** | **ANO / ~~NE~~** |
| **Dodávky** | **ANO / ~~NE~~** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET A HARMONOGRAM PROJEKTU** | | | |
| **Úkoly:** | **ROZPOČET v Kč** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| **Projektová příprava:** zpracování projektového záměru v pracovní skupině, příprava zadání pro výběr projektanta, zpracování projektové dokumentace, dohoda zapojených obcí s Policií ČR | 100 000 |  |  |
| **Výběr zhotovitele:** zadávací dokumentace | 10 000 |  |  |
| **Zadání zakázky:** realizace stavby, koordinace, bezpečnost |  | 7 500 000 |  |
| **Zkušební provoz:** napojení systému na dohlížecí systém PČR, testování, kontrola splnění projektovaných parametrů, revize, zkoušky |  |  | 40 000 |
| **Spuštění ostrého provozu:** odstranění případných nedostatků, předání do systému Policie ČR |  |  | 150 000 |
| **Celkem / rok** | **110 000** | **7 500 000** | **190 000** |
| **Celkem / projekt** | **7 800 000** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ PROJEKTU** | | |  |
| **Je projekt spolufinancován z dotace?** | **ANO / ~~NE~~**  Dotace z Fondu Ústeckého (č. smlouvy …..) kraje bude použita na financování projektu ve třech etapách v závislosti na druhu aktivity. První etapa představuje zpracování projektové dokumentace, druhá etapa samotnou realizaci a třetí etapa se bude týkat zajištění provozu, včetně monitoringu naplnění předpokládaných parametrů a cílů.  Na financování první etapy (PD) bude svazek žádat z FÚK 2017. Na financování dalších etap bude hledat další vhodné zdroje. | | |
| **Dotační titul  (% dotace ze způsobilých nákladů):** | Dotace z Fondu Ústeckého kraje 2017:  *Předmět žádosti:* **příprava projektu – projektová dokumentace**  *Podmínky:* **Max. 70 % z celkových nákladů**  Žádost podána dne ….  Smlouva podepsána dne ….  **Žádost o dotaci podat do 15.2.2017.**  Nová žádost o dotaci z Fondu Ústeckého kraje 2018:  *Podmínky:* **Max. 70 % celkových nákladů, vlastní podíl 30 %.**  Dotace z MVČR, Prevence kriminality:  *Předmět žádosti:* **realizace projektu, vč. uvedení do provozu**  *Podmínky:* **Max. 90 % z celkových nákladů**  **Max. 2 000 000,- Kč /etapa pro DSO**  Žádost podána dne ….  Smlouva podepsána dne ….  **Žádost o dotace podat na rok 2018, prostřednictvím KÚÚK** | | |
| **Nutnost předfinancování?** | **ANO / NE** | | |
|  | **Náklady bez DPH** | **Náklady vč. DPH** | |
| **Předpokládané celkové náklady:** |  | **7 800 000,- Kč** | |
| **Předpokládaný podíl svazku:** |  | **Celkem: 802 000,- Kč**  *Zpracování projektové dokumentace:*  Fond Ústeckého kraje – vl. podíl **30 %** / 33 000,- Kč  *Realizace, zkušební provoz:*  MV, prevence kriminality – vl. podíl **10 %** / 769 000,- Kč | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Garant projektu:** |  | **Podpis:** |  |