|  | ZJEDNODUŠENÝ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projekt: Bezpečnostní kamerový systém | Zpracovala: Lenka Kynčilová | Dne: 17. 1. 2017 |

| ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTOVÉM ZÁMĚRU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cíl projektu: | Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti v členských obcích svazku a snížení kriminality v regionu Chomutovsko. |  |
| Stručný popis a zdůvodnění projektového záměru: | Stručný popis projektu: Projektový záměr zahrnuje přípravu a realizaci projektu zvýšení bezpečnosti v členských obcích svazku osazením bezpečnostních kamer na vjezdu a výjezdu v obci. Cílem je prostřednictvím systému, vybaveného vzájemně propojeným a kompatibilním moderním zařízením, dosáhnout účinného monitoringu ve sledovaném území. Bezpečnostní kamerový systém bude napojen na systém Policie ČR. - Příprava projektového záměru v pracovní skupině - Podklady pro výběr zpracovatele projektové dokumentace - Výběr zpracovatele projektové dokumentace - Zpracování projektové dokumentace - Podklady pro výběr zhotovitele - Výběr zhotovitele - Realizace zakázky - Spuštění provozu bezpečnostního kamerového systému Na území Chomutovska byly v některých obcích realizovány projekty bezpečnostního kamerového systému. Jedná se o vzájemně nepropojené bezpečnostní systémy s rozdílnou technickou specifikací. Úkolem CSS bude v rámci přípravy projektu definovat podmínky pro zpracování kvalitního projektu, který bude respektovat legislativní předpisy, záměry a možnosti členských obcí svazku a podmínky dohledového orgánu, tj. Policie ČR. Systém musí respektovat omezení vyplývající z ochrany osobních údajů, musí být precizně nastavena pravidla, kompetence pro obsluhu a zálohování získaných dat. Harmonogram projektu: 01/2017 - 07/2019 - 01/2017 - 07/2017 Projektová příprava únor 2017 projektový záměr březen 2017 výběr projektanta červenec 2017 zpracování PD - 08/2017 – 05/2018 VŘ – výběr zhotovitele září 2017 zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele březen 2018 výběr zhotovitele květen 2018 podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem - 06/2018 – 12/2018 Realizace září 2018 zahájení stavby březen 2019 realizace stavby květen 2019 zkušební provoz červenec 2019 spuštění ostrého provozu |  |
| Výstupy projektu: | Počet obcí napojených na systém bezpečnostního dohledového kamerového systému Počet: 15 členských obcí |  |
| Zadavatel projektu (organizace, jméno, kontakt): | Chomutovsko, Náměstí 1. Máje 1, 430 01 Chomutov Lenka Kynčilová, 724 755 765 |  |
| Uživatel projektu: | Členské obce, Policie ČR |  |
| Je v rámci projektu plánované VŘ | Služby | ANO / NE |
|  | Stavební práce | ANO / NE |
|  | Dodávky | ANO / NE |

| PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET A HARMONOGRAM PROJEKTU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Úkoly: | ROZPOČET v Kč |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Projektová příprava: zpracování projektového záměru v pracovní skupině, příprava zadání pro výběr projektanta, zpracování projektové dokumentace, dohoda zapojených obcí s Policií ČR | 100 000 |  |  |
| Výběr zhotovitele: zadávací dokumentace | 10 000 |  |  |
| Zadání zakázky: realizace stavby, koordinace, bezpečnost |  | 7 500 000 |  |
| Zkušební provoz: napojení systému na dohlížecí systém PČR, testování, kontrola splnění projektovaných parametrů, revize, zkoušky |  |  | 40 000 |
| Spuštění ostrého provozu: odstranění případných nedostatků, předání do systému Policie ČR |  |  | 150 000 |
| Celkem / rok | 110 000 | 7 500 000 | 190 000 |
| Celkem / projekt | 7 800 000 |  |  |

| ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ PROJEKTU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Je projekt spolufinancován z dotace? | ANO / NE Dotace z Fondu Ústeckého (č. smlouvy …..) kraje bude použita na financování projektu ve třech etapách v závislosti na druhu aktivity. První etapa představuje zpracování projektové dokumentace, druhá etapa samotnou realizaci a třetí etapa se bude týkat zajištění provozu, včetně monitoringu naplnění předpokládaných parametrů a cílů. Na financování první etapy (PD) bude svazek žádat z FÚK 2017. Na financování dalších etap bude hledat další vhodné zdroje. |  |  |
| Dotační titul (% dotace ze způsobilých nákladů): | Dotace z Fondu Ústeckého kraje 2017: Předmět žádosti: příprava projektu – projektová dokumentace Podmínky: Max. 70 % z celkových nákladů Žádost podána dne …. Smlouva podepsána dne …. Žádost o dotaci podat do 15.2.2017. Nová žádost o dotaci z Fondu Ústeckého kraje 2018: Podmínky: Max. 70 % celkových nákladů, vlastní podíl 30 %. Dotace z MVČR, Prevence kriminality: Předmět žádosti: realizace projektu, vč. uvedení do provozu Podmínky: Max. 90 % z celkových nákladů Max. 2 000 000,- Kč /etapa pro DSO Žádost podána dne …. Smlouva podepsána dne …. Žádost o dotace podat na rok 2018, prostřednictvím KÚÚK |  |  |
| Nutnost předfinancování? | ANO / NE |  |  |
|  | Náklady bez DPH | Náklady vč. DPH |  |
| Předpokládané celkové náklady: |  | 7 800 000,- Kč |  |
| Předpokládaný podíl svazku: |  | Celkem: 802 000,- Kč Zpracování projektové dokumentace: Fond Ústeckého kraje – vl. podíl 30 % / 33 000,- Kč Realizace, zkušební provoz: MV, prevence kriminality – vl. podíl 10 % / 769 000,- Kč |  |

| Garant projektu: |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |