|  | ZJEDNODUŠENÝ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projekt: Vzdělávání 2016/ 2017 | Zpracovala: Gabriela Rousková | Dne: 6. 1. 2017 |

| ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTOVÉM ZÁMĚRU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cíl projektu: | Cílem projektu je zvýšení kvality odborných a obecných kompetencí zástupců členských obcí, prostřednictvím dalšího vzdělávání v těchto tematických oblastech: - Účetnictví - Právo na informace a ochrana osobních údajů - Veřejné zakázky malého rozsahu |  |
| Stručný popis a zdůvodnění projektového záměru: | Harmonogram projektu: 11/2016 – 12/2017. Cílem projektu je zvýšení kvality odborných a obecných kompetencí členských obcí, prostřednictvím dalšího vzdělávání v těchto tematických oblastech: - Účetnictví - Právo na informace a ochrana osobních údajů - Veřejné zakázky malého rozsahu - Finanční kontrola - Dotace/dotační tituly - Stavební zákon - Spisová služba Na území Chomutovska byly realizovány tyto semináře: - Účetnictví – 13.12.2016 - Právo na informace a ochrana osobních údajů – 14.12.2016 Připravované semináře do konce roku 2017: - Veřejné zakázky malého rozsahu – 15.2.2017 - Finanční kontrola – duben 2017 - Dotace/dotační tituly – červen 2017 - Stavební zákon – září 2017 - Spisová služba - listopad 2017 |  |
| Výstupy projektu: | Semináře/školení na témata, která členské obce požadují. Účastníci: 25 členských obcí |  |
| Zadavatel projektu (odbor, jméno, kontakt): | Chomutovsko, Náměstí 1. Máje 1, 430 01 Chomutov Gabriela Rousková, 777 045 258 |  |
| Uživatel projektu (odbor: | Členské obce |  |
| Je v rámci projektu plánované VŘ | Služby | ANO / NE |
|  | Stavební práce | ANO / NE |
|  | Dodávky | ANO / NE |

| PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET A HARMONOGRAM PROJEKTU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Úkoly: | ROZPOČET v Kč |  |  |
|  | 2016 | 2017 |  |
| Zajištění lektora na téma Účetnictví pro 25 účastníků (úterý 13.12.2016 - ) 15 000 Kč za seminář + 150 Kč /účastník – reálný počet dle prezenční listiny | 21 417 |  |  |
| Zajištění lektora na téma Právo na informace a ochrana osobních údajů pro 25 účastníků (středa 14.12.2016 - ) 0 Kč za seminář | 0 |  |  |
| Zajištění lektora na téma Veřejné zakázky pro 25 účastníků (středa 15.2.2017 - ) 18 800 Kč za seminář + 1000 Kč /za každých dalších 10 započatých osob – reálný počet dle prezenční listiny |  | 30 000 |  |
| Zajištění lektora na téma Finanční kontrola pro 25 účastníků (duben 2017 - ) cca 40 000 Kč/seminář |  | 40 000 |  |
| Zajištění lektora na téma Dotace/dotační tituly pro 25 účastníků (červen 2017 - ) cca 40 000 Kč/seminář |  | 40 000 |  |
| Zajištění lektora na téma Stavební zákon pro 25 účastníků (září 2017 - ) cca 40 000 Kč/seminář |  | 40 000 |  |
| Zajištění lektora na téma Spisová služba pro 25 účastníků (listopad 2017 - ) cca 40 000 Kč/seminář |  | 40 000 |  |
| Celkem |  | 211 417 |  |

| ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ PROJEKTU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Je projekt spolufinancován z dotace? | ANO / NE Dotace z Fondu Ústeckého (č. smlouvy 16/SML4495/SoPD/SPRP) kraje bude použita na financování dvou seminářů a to konkrétně - Účetnictví 13.12.2016, Veřejné zakázky 15.2.2017. Na financování zbylých seminářů se bude podávat nová Žádost na Fond Ústeckého kraje. |  |  |
| Dotační titul (% ze způsobilých nákladů): | Dotace z Fondu Ústeckého kraje – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace k realizaci projektu „zajištění činnosti svazku obcí Chomutovsko, propagace obcí a regionu, vybavení a provoz kanceláře svazku“ Max. 70% z celkových způsobilých a vlastní podíl 30%. Smlouva podepsána dne 24.10.2016. Nová žádost o dotace na Fond Ústeckého kraje.. Maximálně 70% celkových nákladů na projekt. Žádost o dotaci podat do 31.1.2017. |  |  |
| Nutnost předfinancování? | ANO / NE |  |  |
|  | Náklady bez DPH | Náklady vč. DPH |  |
| Předpokládané celkové náklady: |  | 211 417 Kč |  |
| Předpokládaný podíl svazku: |  | Celkem: 63 425 Kč Dotace z Fondu Ústeckého kraje – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace k realizaci projektu „zajištění činnosti svazku obcí Chomutovsko, propagace obcí a regionu, vybavení a provoz kanceláře svazku - 15 425 Kč Nová žádost o dotaci na Fond Ústeckého kraje - 48 000 Kč |  |
| Dotační titul: |  | Celkem: 147 992 Kč Dotace z Fondu Ústeckého kraje – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace k realizaci projektu „zajištění činnosti svazku obcí Chomutovsko, propagace obcí a regionu, vybavení a provoz kanceláře svazku |  |

| Garant projektu: |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |